Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 90»

Социальный  проект

«Сад детей - сад цветов»
(для детей старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет и родителей воспитанников ДОУ)

Разработчики:

Давыдова Галина Викторовна, воспитатель

Ракина Любовь Владимировна, воспитатель

Содержание

Введение	3

1.	Информационная карта проекта	5

2.	Проблемно-ориентированный анализ	6

3	План реализации	7

4.	Ожидаемые результаты и способы проверки	9

5	Ресурсное обеспечение	11

6 Риски проекта	12

7. Приложения проекта	13

Список литературных источников	14

# Введение

Процесс знакомства с окружающим миром – сложный и противоречивый: ребенок замечает не только положительные, но отрицательные явления социальной действительности. Как относится к ним? Очень многое в формировании отношения к этим явлениям зависит от семьи и воспитателя. Чувства и поступки взрослых воздействуют на детей порой сильнее правильных слов.

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Стандарт в качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования предусматривает развитие эмоционального и  уважительного отношения к жизни в различных ее формах и умение заботиться об окружающей среде.  Таким образом, все это нацеливает педагогов на использование в практике работы с воспитанниками экологической деятельности.

В качестве рекомендуемых видов деятельности, обеспечивающих познавательное, экологическое развитие детей дошкольного возраста, выделяются:

– организация наблюдения;

– применение экологического экспериментирования в работе ДОО;

– организация трудовой деятельности.

Об актуальности экологического воспитания подрастающего поколения говорили такие деятели как О. А. Воронкевич, С. Николаева, Н. Кондратьева и другие. Все исследователи подчеркивали положительное влияние окружающей природы на всесторонне развитие личности ребенка.

Знакомство с растениями, животными, явлениями неживой природы, сезонными изменениями происходит на протяжении всего дошкольного периода и начинается с ближайшего окружения: дом, двор, детский сад, город. Помогая осознать тот факт, что участок детского сада - дом растений и животных, педагоги подводят воспитанников к мысли о необходимости заботиться об обитателях участка: деревьях, птицах, насекомых и других. Поэтому одна из задач, которая стоит перед коллективом детского сада - создать условия для организации наблюдения и трудовой деятельности. Работа в этом направлении станет более эффективной, если привлечь родителей и других членов семьи ребенка к таким видам деятельности как проектная, трудовая, исследовательская. Такое тесное взаимодействие вызовет у родителей интерес к экологической деятельности образовательного учреждения.

В заключении следует подчеркнуть, что формирование экологического мышления - это длительный и трудоемкий процесс. Воспитание осознанно-бережного отношения к окружающей природе происходит  через разные виды детской деятельности. При этом триединое взаимодействие всех участников образовательного процесса - родителей - воспитанников - педагогов - является обязательным условием для достижения стабильно положительного результата

# Информационная карта проекта

Основные данные о проекте представлены в таблице 1.

Таблица 1. Информационная карта проекта

| Название проекта | Сад детей - сад цветов |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Педагоги МАДОУ «Детский сад № 90» Давыдова Галина Викторовна, Ракина Любовь Владимировна |
| Команда | Педагоги МАДОУ «Детский сад № 90» |
| Руководитель проекта | Телешева Любовь Олеговна, заведующий МАДОУ "Детский сад №90" |
| Куратор | Савина Надежда Николаевна, заместитель заведующего МАДОУ "Детский сад №90" |
| Цель проекта | Привлечение всех участников образовательного процесса к трудовой деятельности экологической направленности для озеленения территории детского сада. |
| Задачи проекта | Воспитывать у детей и родителей осознанное и бережное отношение к окружающей среде. Привлечь родителей к участию в мероприятиях, проводимых детским садом Привлечь внимание родителей к общественным акциям привлекать родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного возраста к совместной трудовой деятельности. |
| Содержание проекта | Разработка и реализация групповых проектов "Огород на подоконнике", "Подари цветок детскому саду" Конкурс "Макет нашего участка" Фестиваль садовых скульптур из бросового материала Мастер-класс для родителей "Цветик-семицветик" Выставка рисунков детей «И я помогаю» Праздничное развлечение "Аленький цветочек" Трудовые десанты в течении всего периода реализации проекта Газета для родителей "Взрослые и малыши - потрудились от души" Участие в городском конкурсе «Фестиваль цветников» |
| База реализации | Территория МАДОУ «Детский сад № 90». |
| Сроки реализации | С марта 2015 года по октябрь 2015года. |
| Тип проекта | Практико-ориентированный, долгосрочный. |
| Целевая аудитория | Педагогический коллектив детского сада, семьи воспитанников, жители микрорайона "Усольский" |

# 2. Проблемно-ориентированный анализ

Детский сад был построен и сдан в эксплуатацию в 1995 году.  Он находится на правом берегу реки Кама. Рядом с территорией сада располагается лесополоса - сосновый бор. Педагогический коллектив всегда старался облагородить прилегающую территорию - разбил клумбы, оформил рабатки.  Территория сада стала любимым место отдыхи и игр жителей микрорайона. Через несколько лет, постройки, которые находились на участках детского сада морально и технически устали. Они были демонтированы и на их месте встали современные игровые комплексы. В ходе строительства пострадали цветочные клумбы. Поэтому озеленение территории стало первостепенной задачей.

В качестве гипотезы проекта, мы предположили, что разработка и реализация проекта, поможет не только в восстановлении  зеленый зоны, но и станет хорошей основой для тесного сотрудничества с семьями воспитанников. В конечном результате все это будет способствовать воспитанию у воспитанников любви к своей малой родине, развитию экологического мышления.

Именно данный проект позволит, по нашему мнению, решить ряд сложных задач:

Для ребенка-дошкольника:

- уметь видеть проблему и ставить вопросы, вырабатывать план действий;

- уметь замечать изменения в природе, в результате целенаправленной трудовой деятельности;

- понимать простейшие взаимосвязи в природе;

- знать правила поведения в природе.

Для педагога:

- владеть современными вариативными личностно-ориентированными формами организации исследовательской, трудовой, экологической деятельности дошкольников;

- обогатить предметно-пространственную развивающую среду;

- пополнить научно-методическую базу.

Для родителей:

- принимать непосредственное участие в совместном процессе воспитания, образования, оздоровления, развития детей;

- увеличить уровень удовлетворенности качеством образовательной услуги.

# Модель и особенности реализации

# Проект состоит из трех этапов: подготовительный, реализационный и заключительный. Все этапы проекта разработаны проектной группой и заместителя заведующего по воспитательно-методической работе.

# 3. План реализации

1 этап – подготовительный:

Сроки: март 2015

| п/№ | Мероприятие | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта "Огород на подоконнике" | Воспитанники групп | Воспитатели групп |
| 2 | Мониторинг активности | Родители | Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 3 | Разработка проекта "Подари цветок детскому саду" | Родители | Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 4 | Приобретение семенного материала | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. |
| 5 | Конкурс "Макет нашего участка" | Родители | Воспитатели групп |
| 6 | Посадка семян | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. |
| 7 | Цикл бесед "Садик мой любимый" | Воспитанники ДОУ | Воспитатели |
| 8 | Выставка творческих работ "Цветочный город" | Воспитанники ДОУ, родители | Воспитатели |
| 9 | Мониторинг уровня экологических представлений | Воспитанники | Воспитатели |
| 10 | Подать заявку на участие в городском конкурсе «Фестиваль цветников» | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. |
| 11 | Мониторинг уровня экологических представлений | Воспитанники | Воспитатели |

2 этап – реализационный:

Сроки: апрель – август 2015

| п/№ | Мероприятия | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка расположения клумб на территории сада | Воспитанники Родители | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова г. В. Ракина Л. В. |
| 2 | Посадка рассады по плану | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 3 | Фестиваль садовых скульптур из бросового материала | Родители | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 4 | Выставка творческих работ "И я помогаю" | Воспитанники | Воспитатели |
| 5 | Праздничное развлечение "Аленький цветочек" | Воспитанники | Музыкальные руководители |
| 6 | Мастер - класс "Цветик -семицветик" | Родители | Воспитатели: Давыдова Г. В. Ракина Л. В. Денисова Т. Л. |
| 7 | Трудовые десанты: полив, рыхление, прополка | Воспитатели, родители | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 8 | Цикл наблюдений за клумбами | Дети | Воспитатели |
| 9 | Оформление клумб садовыми скульптурами | Родители | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 10 | Газета "Взрослые и малыши потрудились от души" | Родители | Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 11 | Мониторинг удовлетворенности качеством | Родители | Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |

3 этап – заключительный

Сроки: сентябрь  – октябрь 2015.

| п\№ | Мероприятия | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка клумб к зимнему периоду | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 2 | Подведение итогов городского конкурса | Воспитатели | Комитет по землеустройству |
| 3 | Мониторинг активности | Родители | Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |
| 4 | Мониторинг уровня экологических представлений | Воспитанники | Воспитатели |
| 5 | Анализ реализации проекта | Воспитатели | Зам.зав. по ВМР Савина Н. Н. Давыдова Г. В. Ракина Л. В. |

# 4. Ожидаемые результаты и способы проверки

В результате реализации проекта предполагается следующий результат:

Озеленение территории детского сада будет выполнено в соответствии с разработанным проектом.

Ребенок дошкольного возраста:

- демонстрирует высокий уровень познавательной активности, усвоил основы целостного видения окружающего мира;

- проявляет познавательный интерес к занятиям, углубление знаний, умений, навыков, предусмотренных основной образовательной программой ДОО;

Педагог:

- владеет современными вариативными личностно-ориентированными формами организации исследовательской деятельности старших дошкольников и методами диагностики;

- обогатил предметно-пространственную развивающую среду;

Родители (законные представители) детей старшего дошкольного возраста:

- принимают непосредственное участие в совместном процессе воспитания, образования, оздоровления, развития детей;

- демонстрируют высокий уровень удовлетворенности качеством образовательной услуги.

Мониторинг осуществляется 2 раза  (в начале и конце проекта). В основе мониторинга лежат задания, предложенные А. М. Федотовой в порционной программе "Пермский край - мой родной край".  Педагог заполняют диагностические карты, отражающих уровни сформированности умений и навыков дошкольников по следующим критериям: сформирован, не сформирован, формируется. Диагностика основана на методе наблюдений за действиями детей во время проведения наблюдения и трудовой деятельности как на специально организованных занятиях, так и в свободной деятельности.

С целью оценки результативности реализации проекта осуществляется внутренняя комплексная оценка качества работы в форме мониторинга активности  родителей. Результаты мониторинга оформляются в аналитические материалы и озвучиваются на заседаниях проектной группы и педагогического совета ДОО.

Действующая система мониторинга качества образования позволяет оценить эффективность образовательного процесса, скорректировать недочеты и пробелы в содержании образовательной программы, а также своевременно вносить коррективы в индивидуальные образовательные маршруты воспитанников.

Критерии оценки эффективности проекта представлены в таблице 2.

Таблица 2. Критерии оценки эффективности проекта.

| Критерии оценки | Количественные и качественные показатели оценки |
| --- | --- |
| Индивидуальное развитие детей - Ребенок подготовительной группы демонстрирует высокий и выше среднего уровень познавательной активности, усвоения основ целостного видения окружающего мира. - Ребенок проявляет познавательный интерес к занятиям, демонстрирует улучшение речевого развития, углубление знаний, умений, навыков, предусмотренных основной образовательной программой ДОО. | - Более 80% воспитанников - Более 80% воспитанников. |
| Профессиональная компетенция педагогических сотрудников - Педагог владеет современными вариативными личностно-ориентированными формами организации деятельности дошкольников и методами диагностики. | - Не менее 80% педагогических сотрудников. |
| Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги - Родители детей принимают непосредственное участие в совместных мероприятиях, организуемых педагогами в рамках реализации проекта | - Не менее 80% родителей (законных представителей). |

# 5. Ресурсное обеспечение

Кадровое обеспечение

Реализацию проекта осуществляют педагоги (весь состав - 48)

Информационное обеспечение

В учреждении есть Интернет, электронная почта, локальная сеть. Локальная сеть насчитывает 5 персональных компьютера и 4 ноутбука, имеющих доступ в сеть «Интернет». Из них 3 компьютера и 3 ноутбука находятся в свободном доступе педагогических работников для работы. 	Педагоги обладают свободным доступом к образовательным ресурсам согласно утвержденного расписания.

Материально-техническая база

Материально-техническое оснащение индивидуальных участков и территории сада соответствуют требованиям СанПиН.

В соответствии с программными требованиями в группах оборудованы центры развития детей: развития экологических и естественнонаучных представлений; развития движений; центр здоровья; центр развития творческих способностей и пр. Предметно-пространственная развивающая среда соответствует программным требованиям, а также возрастным и психологическим особенностям детей дошкольного возраста.

Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение проекта представлено в таблице 3.

Таблица 3. Финансовое обеспечение проекта.

| № | Статья расходов | Источник финансирования | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение бордюрной ленты | Из средств МАДОУ «Детский сад № 90» | 2 000 руб. |
| 2. | Приобретение семенного материала | Из средств МАДОУ "Детский сад №90" | 4 000 руб. |
| 3 | Приобретение садово-огородного инвентаря | Из средств МАДОУ «Детский сад № 90» | 1 000руб. |
| ИТОГО |  | 7 000 руб. |

# 6. Риски проекта

В процессе разработки проекта предусмотрены риски, а также оптимальные пути их минимизации (табл. 4)

Таблица 4. Риски проекта и пути их минимизации

| № п/п | Проблемное поле | Направление развития и минимизации риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточная готовность и включённость родителей (законных представителей) воспитанников ДОО в мероприятия. | Включение родителей в структуру проектной группы. Поиск эффективных путей индивидуально-ориентированного взаимодействия с родителями детей, привлечение их к совместной деятельности |
| 2 | Педагоги недостаточно хорошо владеют методикой педагогического наблюдения. Многие педагоги испытывают трудности в объективности оценки воспитанников. | Действующая система мониторинга качества образования позволит оценить эффективность образовательного процесса, скорректировать недочеты и пробелы в содержании образовательной программы, а также своевременно вносить коррективы в индивидуальные образовательные маршруты воспитанников. Осуществление организационно-методического сопровождения реализации мониторинговых процедур. |

# 7. Приложение

Талица 5. Приложения проекта.

| Приложение 1 | Отчет по реализации проекта |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Шкалирование для родителей. Задания для детей |
| Приложение 3 | Фотоотчет |
| Приложение 4 | Благодарственное письмо и подарочный сертификат |
| Приложение 5 | Отзывы родителей |

# Список литературных источников

- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. С-Петербург, "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2003.

- Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников/Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013.

- От рождения до школы: Примерная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М. : "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2015.

- Иванова А. И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. Растения. /Текст/: детская энциклопедия/ А. И. Иванова –М.: ТЦ «Сфера», 2004.

- Федотова А. М. Пермский край - мой родной край - Пособие по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. - Пермь: "Книжный мир", 2001.

Приложение 1

Отчет

по реализации проекта

Для реализации подготовительного этапа были разработаны мероприятия, направленные на привлечение внимания родителей к проблеме озеленения территории детского сада после установки игровых комплексов. для этого педагоги каждой группы разрабатывали детско-родительские исследовательские проекты. целью которых было выращивание рассады цветов, овощных культур (лука, чеснока, укропа, петрушки, редиски). Согласно отзывам педагогов, родители приняли активное участие в  реализации групповых проектов.

Можно отметить повышенный интерес родителей к проблеме озеленения территории детского сада во время изготовления макетов "Наш участок" - было представлено более 14 вариантов. Они отличались оригинальностью и творческим подходом. В результате были разработаны групповые планы организации озеленения участков, которые предусматривали специально организованные места для детского экспериментирования, наблюдения, труда.

Образовательная деятельность с детьми была нацелена на развитие экологического мышления. Этому способствовали такие мероприятия как серия бесед по теме, творческая деятельность: рисование, лепка, аппликация, серия наблюдений, экспериментов и трудовая деятельность в природе.

Второй этап проекта - это трудовая деятельность по озеленению. В этом принимали участие все педагоги детского сада, а так же родители воспитанников. В течении летнего периода  педагоги поддерживали эстетику клумб - проводили рыхление, прополку, полив и  другие необходимы работы. Для украшения клумб был организован фестиваль садовых скульптур, в котором приняли участие не только родители воспитанников, но педагоги детского сада. Таким образом украшением клумб стали фигуры из дерева, бросового материала(бочек, канистр), корзин и др. Такие клумбы привлекали внимание всех жителей микрорайона. Можно было наблюдать как жители устраивали фотосессии.

Продолжая тематику,  был проведен мастер-класс, в ходе которого родители научились делать цветочные украшения для детей. Все украшения были использованы в праздничном развлечении "Аленький цветочек".

Продолжая наблюдения за цветущими растениями на клумбах, педагоги достигали осознанно-бережного отношения у детей к окружающему их миру цветов. Это находило отражение в творчестве: была организована выставка детского творчества "И я помогаю".

Отдельно можно отметить тот момент, что в ходе проекта была пополнена предметно-пространственная среда групп дидактическими пособиями экологической направленности, картотеками наблюдений, экспериментов и опытов в природе.

На заключительном этапе был проведен мониторинг результативности проекта, активности родителей, уровня экологического мышления детей дошкольного возраста. Для этого были использованы такие методы как наблюдение, шкалирование, анкетирование, опрос.

Результаты мониторинга

Удовлетворенность родителей эстетикой территории детского сада приблизилась к 90%, по сравнению с начальным периодом реализации проекта (35%).

К участию в проекте было привлечено более 50% родителей воспитанников, при этом большая часть опрошенных отметила, что готовы продолжить принимать участие в мероприятиях, организуемых в ДОУ.

По результатам наблюдения за детьми, все педагоги отметили повышение уровня осознанно-бережного отношения к окружающему миру природы.

Одним из важных достижений в реализации проекта стало то, что по результатам городского конкурса "Фестиваль цветников" ДОУ занял первое место.

Перспективы проекта.

Мы предполагаем, что в весной 2016 года, наш проект будет продолжен, так как в ходе реализации проекта были выявлены такие недостатки как:

- часть клумб оказалась на пути следования спецтехники;

- необходимо провести более четкие границы между участками, в виде робаток;

- на территории сада не хватает кустов;

- педагоги предложили организовать мини - грядки.

Все это будет учитываться при разработке проекта озеленения территории детского сада весной 2016 года.

Приложение 2

Шкалирование для родителей

Уважаемые родители! Оцените по 10 бальной шкале:

- Насколько вы удовлетворенны эстетикой территории детского сада.

- Насколько готовы  вы принимать участие в мероприятиях ДОУ.

Мониторинговые задания для детей

- Вырази в рисунке свое отношение к природе.

- Расскажи про правила поведения в природе.

- Нарисуй, кто живет на клумбах.

- Расскажи, как ты помогаешь.

- Игровая ситуация "Хорошие и плохие поступки".

- Выбери, какие цветы растут на нашей клумбе.

Приложение 3

«Огород на подоконнике»

Родители и дети – наши активные помощники!

Фантазии нет границ!!!!

(Фото из личного архива авторов проекта)

Приложение 4

Результат нашего труда

Приложение 5

Отзыв о результатах проекта

Я, как учитель, как житель микрорайона, как мама дошкольника не могу не отметить тех положительных изменений, которые происходили на территории детского сада, который посещает моя  внучка. После установки игровых комплексов, на участках было не уютно и не красиво. В течение и весны и лета я наблюдала за тем, как педагоги облагораживают территорию: высаживают рассаду бархатцев, тюльпанов, нарциссов и других цветов, как ухаживают за ними: поливают, пропалывают. Часто я сама приходила к ним на помощь. Я понимаю, что все это делается для наших детей. Благодаря усилиям педагогов участки детского сада стали похожи на райский уголок. Стало приятно прогуливаться по дорожкам вдоль цветущих клумб. Спасибо за ваш труд!

Дадакина Любовь Дмитриевна

# Text boxes

г. Березники 2015г.